- 渭南市第二轮省生态环境保护督察整改落实

- 情况报告

2021年5月10日至6月8日，省第三生态环境保护督察组对我市开展了第二轮生态环境保护例行督察，并于2021年8月2日反馈督察意见。我市高度重视，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉全力推进问题整改。截至2022年12月底，省生态环境保护督察反馈意见梳理的59个具体问题，已完成整改54个，正在整改5个。省第三生态环境保护督察组转办328件信访问题，全部办结。现将具体情况报告如下。

一、提高站位、深化认识，坚决扛起生态环境保护督察整改主体责任

（一）提高站位，统一思想。渭南市委、市政府认真践行习近平生态文明思想，自觉担负起生态环境保护的政治责任，把问题整改作为检验牢记国之大者的重要标尺，2022年先后召开市委常委会、市政府常务会、市生态环境保护委员会以及专题调度会30次，重点聚焦大气、水、土壤污染防治、秦岭、桥山生态保护、黄河流域高质量发展及美丽渭南建设等工作，研究推进生态环境督察反馈问题整改。

（二）制定方案，细化措施。对督察报告反馈的三大类十方面问题进行系统梳理，分解为59项具体整改任务，形成第二轮省生态环境保护督察报告反馈问题整改清单和市级包抓领导问题清单，逐项提出整改目标、整改措施、市级包抓领导、牵头单位、责任单位和完成时限。各县（市、区）、市级各相关部门逐条逐项细化整改措施，责任落实到人，逐级传导压力和责任。建立生态环境保护督察快速反应机制和高效落实机制，定期分析研判，及时解决重点、难点问题，扎实有序推进问题整改。

（三）加强督办，推进整改。充分发挥市生态环境保护委员会、生态环境保护督察巡查工作领导小组等议事协调机构作用，组建市生态环境保护督察整治工作专班具体负责整改调度、协调、督办等工作。市委开展为期一个月的生态环境保护专项巡察，进一步压实工作责任，严防整改落实打折扣、敷衍整改。

（四）强化问责，夯实责任。组织开展污染防治攻坚战成效考核，实行领导干部自然资源资产离任审计，及时约谈问责生态环境保护问题突出的单位和个人。省生态环境保护督察期间移交信访件328件约谈263人、问责10人，对省生态环境保护督察组移交的4个重点问题，全市共问责处理领导干部28人，约谈问责单位3个。

（五）敬爱宣传，及时公开。在市级主流媒体发布生态环境保护督察相关工作信息170余条，广泛宣传推进督察整改工作的政策措施及经验做法，引导社会各界积极参与生态环境保护工作。坚持从快从严办理省第三生态环境保护督察组交办的信访案件，主动曝光典型案例、生态环境违法违规问题查处情况。

二、突出重点、攻坚克难，深入打好污染防治攻坚战

（一）蓝天保卫战积极推进。对120家汽修企业安装视频监控系统。建设物料堆场密闭抑尘设施8家，对全市25个扬尘管控不达标工地处罚57.3万元，对90起渣土车违法违规拉运行为处罚105.08万元。抽检油品质量215批次，查处不合格油品5批次；抽检煤质192批次，查处14批次。检查加油站点1826次，处置举报线索5个。排查挥发性有机物治理突出问题128个,完成整改91个；完成403家汽修企业、59家工业涂装、包装印刷等行业企业低挥发性有机物原辅材料替代。完成35台工业炉窑深度治理、13家企业168117个密封点泄露检测、367个密封点泄露修复。淘汰国三及以下柴油车1283辆；抽检非道路移动机械739辆，查处7辆。出台秋冬季攻坚行动方案，确定20项重点工作、6大保障措施，建立以时保日、污染天响应、问题闭环、督导巡查、调度通报“五项机制”，成立3个巡查组常态化开展巡查和暗访，倒逼攻坚任务全面落实。

（二）碧水保卫战成效显著。积极与上下游6个兄弟地市建立跨界流域上下游突发水污染事件联防联控机制，切实保障跨界流域水生态环境安全和饮用水水源环境安全。实施“一河一策”，出台《渭南市重点流域水生态环境保护“十四五”补偿实施方案》，明确28个市考断面年度目标，以经济措施夯实县市区水生态环境保护主体责任。建立“月调度通报、季考核评比”工作机制，制定国考市考断面水体达标方案，保障重点支流生态流量。通过无人机航测、人工徒步排查等方式，初查入河排口304个，分阶段开展监测溯源和“一口一策”方案制定。先后组织开展城镇生活污水处理厂（含工业园区）等专项执法检查，进一步强化工业污染防治。

- （三）净土保卫战稳步推进。加强农用地安全利用，采用优化施肥、适度翻耕等措施对中轻度污染耕地进行修复治理，采用流转土地、改种花卉苗木等措施保障重度污染耕地安全利用，全市受污染耕地安全利用（修复治理）措施覆盖率100%，受污染耕地安全利用率90.09%。严格建设用地准入管理，依法开展土壤污染状况调查和风险评估，纳入建设用地土壤污染状况调查范围的19个地块，完成调查18个；建立建设用地土壤污染状况调查名录，污染地块安全利用率达到90%以上。开展尾矿库环境污染隐患排查治理，完成9座尾矿库24个问题整改。扎实开展黄河流域“清废行动”，召开2次专题推进会和约谈会，定期调度、跟踪进展。公安机关侦办涉黄河流域危险废物污染环境案件3起，抓获犯罪嫌疑人10人。不断优化危险废物经营单位规模，全市医疗废物应急处置能力由45吨/日提升至230吨/日，保障了我市危险废物收集处置能力和疫情期间医疗废物的安全处置。

- （四）生态保护持续加强。印发《渭南市“十四五”生态环境保护规划》《渭南市桥山生态环境保护2022年工作要点》。2022年实施历史遗留采石矿山生态修复25处、3561亩。组织10个市级部门开展秦岭桥山区域常态化联合执法检查。开展秦岭区域生物多样性调查评估，完成华阴段、华州段秦岭区域本底资源调查。完成《渭南市桥山生态环境保护条例（草案）》编制。陕西黄河湿地省级自然保护区、华州大鲵水生野生动物省级自然保护区内29个变化监测点位全部公示销号。

- 三、源头防控、精准施策，全面推动高质量发展

- （一）美丽渭南建设取得新成效。出台美丽《季度考核实施办法》《联络员管理制度》等制度，按季度细化目标定准任务，定期开展帮扶指导和调度督办，突出省考刚性指标倒逼落实。57项重点任务达到年度任务进展要求。实施68个美丽渭南项目，完成33个、在建33个，办理前期手续2个。

- （二）空间分类管控形成新格局。出台《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号），加强源头管控，推动成果应用。严把环境准入关，不断完善建设项目环评报告专家审查制度，对高能耗、高污染的建设项目严格把关，2022年，市级未审批“两高”项目。对建设项目和规划开展“三线一单”成果比对应用，指导4个规划环评和94个建设项目合理选址选线，有效降低项目投资、决策风险，完成2022年度规划环评目标任务。印发《渭南市黄河流域生态保护和高质量发展规划》，黄河流域生态保护和高质量发展规划政策体系逐步建立。

- （三）产业结构转型实现新突破。坚决淘汰水泥、钢铁等过剩、落后产能，2021年全市无新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能，无新增化工园区，压减钢铁产量29.62万吨。实施工业倍增计划，做优特色产业，做强先进制造业，做大战略性新兴产业。传统工业加快升级，能源化工等主导产业加速向中高端延伸，3D打印、新能源汽车等新兴产业成为发展新亮点。上报渭化集团搬迁改造类别方案，经开区热电联产项目铁路专用线项目有序推进。完成了6个典型行业和其他行业2021年排污许可执行报告审核，提前完成了省上下达的“双百”任务。

- 四、以人为本、执法为民，切实提升人民群众的环境获得感

- （一）科学高效处置环境信访问题。全年共接到全国生态环境信访投诉举报平台投诉375件，其他环境投诉43件，均做到了转办及时、查处到位、回复规范，成功处置负面舆情37条。在全省率先印发《渭南市生态环境违法行为有奖举报实施办法》，鼓励群众参与生态环境监督。2022年筛选75例奖励案件，对投诉举报人兑付奖金5.82万元。

- （二）解决群众反映强烈的突出问题。针对督察期间群众投诉强烈的“餐饮油烟、生活垃圾堆放、噪声扰民、畜禽养殖等”问题，市城市管理执法局、市农业农村局等行业主管部门分别开展了问题“大排查、大整治”活动。市、县两级生态环境部门针对近年来群众投诉热点问题及反复投诉3次以上的20件问题建立了台账，着力解决了一批反复投诉和疑难投诉积案。

- （三）生态环境安全总体稳定。组织开展生态环境安全“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动，督促各县市区紧盯工业企业、集中式饮用水水源地、尾矿库环境风险隐患排查整治、环保设施安全排查、危险废物专项整治和核与辐射安全隐患排查三年行动等方面，持续开展排查整治，对排查出的隐患问题，落实整改目标、措施、时限、责任、资金，确保隐患整改到位。全市较大及以上环境风险企业76家，均已完成突发环境事件应急预案编制及备案。2022年，全市环境安全形势总体稳定，未发生重大环境污染和生态破坏事件。

- 五、下一步工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平生态文明思想，学习宣传贯彻党的二十大精神，以国家生态文明建设示范市和推进绿色发展建设美丽渭南为抓手，统筹绿色发展、污染防治、问题整改、生态保护“四项任务”，加强资金投入、执法监管、能力建设“三项保障”，力争实现公众满意度、生态环境质量、防范化解风险能力“三大提升”，推动生态环境质量持续好转。

（一）坚持示范带动，打好美丽渭南建设提升战。继续坚持“周小结、月调度、季考核”工作机制，持续推进美丽渭南建设。出台《渭南市生态文明建设示范市创建规划》，积极推进生态文明示范创建提速提质。加快秦岭、桥山生态修复，积极做好桥山生态环境保护立法，坚决当好秦岭、桥山生态卫士。

（二）坚持目标导向，深入打好污染防治攻坚战。加强碳排放管理，提前谋划“双碳”工作。突出秋冬季PM2.5和夏季臭氧防治，精细化管控扬尘污染和挥发性有机物污染，做好重污染天气应急应对。加快推进污水处理厂扩容和提标改造，深入开展入河排污口排查整治，确保国控断面水质达标。加快潼关县国家土壤污染防治先行区建设，从严医疗废物处置监管和涉重金属行业污染防控，不断巩固“清废”行动成效。

（三）坚持问题导向，切实解决突出生态环境问题。聚焦第二轮中省环保督察反馈问题整改，坚持周调度、月督察，高效推进问题整改；对已整改完成的生态环境问题，开展“回头看”，持续巩固成效，确保不反弹、不反复。紧盯群众身边突出生态环境问题，完善投诉举报、转办查处、整改落实闭环管理机制，确保群众反映环境问题得到有效处置。

- （四）坚持结果导向，全面提升环境治理综合能力。出台进一步加强生态环境高水平保护的十条措施，从机制体制、人财物等方面保障生态环境高水平保护。修订实施大气、水生态补偿考核办法，根据生态环境质量改善情况对县（市、区）实施经济奖惩。健全完善机制，常态化、精准化、制度化开展督察督办，持续加大生态环境考核问效力度。

- 附件：1.渭南市第二轮省生态环境保护督察具体问题整改

- 完成情况

- 2.渭南市第二轮省生态环境保护督察移交责任追究

- 问题追责问责情况

中共渭南市委

渭南市人民政府

2023年1月19日

- 附件1

渭南市第二轮省生态环境保护督察具体问题整改完成情况

1.渭南市一些领导干部对高水平保护、高质量发展的认识还不够深刻，对当前存在的突出生态环境问题强调客观理由多、分析主观原因少，讲困难矛盾多、谈思路办法少。

- 整改进展情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）一是2021年市委常委会会议5次、市政府常务会会议10次研究生态环境保护工作，学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，牢记“国之大者”，坚持绿水青山就是金山银山理念，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。二是2021年各级党委（党组）定期研究生态文明建设和生态环境保护方面相关议题263次。市委、市政府主要领导先后主持召开全市生态环境保护委员会扩大会议等7次，市政府组织召开生态环境保护专题会、调度会等12次。各县（市、区）委、政府2021年共学习研究生态环保方面工作244次，定期听取生态环保工作汇报、研究生态环保突出问题、制定生态环保重要举措已成为常态。三是市、县政府每年向本级人大或人大常委会报告区域质量状况和环境保护目标完成情况，自觉接受人大监督。

- （2）市县两级党委、政府成立了生态环境保护督察巡查整改工作领导小组、生态环境保护委员会等工作机构，严格执行生态环保“党政同责、一岗双责”，充分发挥市生态环境保护委员会、生态环境保护督察巡查工作领导小组等环境保护议事协调机制作用，成立市生态环境保护督察整治工作专班，设立秦岭、桥山生态环境保护中心，增设4名副县级生态环境保护督察专员。各级党委、政府及有关部门分别制定了《生态环境保护责任清单》，24个市级单位制定细化了实施方案。针对督察反馈的生态环境保护问题，市委常委会会议、市政府常务会会议专题研究确定整改方案，通过市级领导包抓、开展生态环境保护专项巡察等形式督促反馈问题整改；县级以各县（市、区）党委、政府名义印发第二轮省委督察反馈问题整改方案，严格落实“党政同责、一岗双责”；各相关职能部门按照“管发展必须管环境保护、管生产必须管环境保护、管行业必须管环境保护”的原则，各负其责、分工协作、共同发力。

- （3）坚持把习近平生态文明思想、环保相关法律法规政策等作为干部教育培训的重要内容，定期开展专题学习教育。举办了“推进绿色发展建设美丽渭南专题培训班”，在渭南干部网络学院平台设置“生态文明建设与绿色发展”专栏。印发《关于开展2021年秋季市级网络调训和省级网络选学工作的通知》，对调训干部进行生态环境保护等方面内容的培训。在渭南日报、市生态环境局及各县（市、区）政府网站设立美丽渭南专栏16个，策划发布《渭南日报》生态文明周刊48期，采写刊发相关稿件190余篇。在渭南新闻网、渭南发布APP、微博、微信公众号等多媒体平台，转载刊发相关稿件270余篇，在渭南广播电视台播出相关稿件140余条。举办美丽渭南大讲堂16场，开展“六五”世界环境日、低碳日等各类宣传活动近50场次，参与群众3万余人。

- 2.个别谈话时，多数领导干部反映生态环境保护工作存在“上热下凉”的问题，市委、市政府对生态环境保护工作比较重视，但市县相关部门和乡镇“最后一公里”的压力传导明显减弱。“生态环境保护是生态环境部门的业务”“生态环境保护督察就是督察生态环境部门”的认识依然存在。“一岗双责”意识还没有牢固树立，生态环境保护大格局尚未形成，实质上仍是生态环境部门“单打独斗”。

- 整改进展情况：已完成整改，并长期坚持。

- （1）各县（市、区）和市级相关部门通过县委常委会会议、县委中心组、政府常务会会议等形式，每季度不少于一次学习习近平总书记关于生态文明的重要论述等内容，听取和研究审议本区域、本领域生态环境保护工作。

- （2）市级工作部门结合工作实际，建立了排查工作机制、生态环境问题清单，明确责任单位、责任人、整改目标和完成时限，常态化推进问题整改。

- （3）各县（市、区）和17个市级部门开展了“实施绿色发展建设美丽渭南”工作，按季度细化分解任务指标，通过“周调度、月小结、季考核”全力推进任务落实。

- 3.走访问询发现，市委市政府印发了《渭南市生态环境保护责任清单》，但个别市级单位和县区对自身担负的生态环境保护职责不了解、不掌握，有些部门对责任清单明确的职责任务推诿扯皮，一些部门没有将清单明确的工作职责和任务分解落实到相关科室，责任没有压实，导致部分工作挂空挡、难落实。

- 整改进展情况：已完成整改，并长期坚持。

- （1）各县（市、区）和24个市级部门组织学习了《渭南市生态环境保护责任清单》，强化了生态环境保护责任意识。

- （2）各县（市、区）均制定印发《生态环境保护责任清单》，24个市级部门制定了生态环境保护责任清单实施方案，逐项逐职责细化任务到业务科室（单位）。

4.清洁取暖工作推进不力，生态环境部2019、2020年连续两年致函渭南市，2020年函告指出渭南仍有105个村庄未全面完成清洁取暖改造任务。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）各县（市、区）扎实做好2019-2020年散煤治理“回头看”工作，完成了取暖设施使用、散煤复烧管控、补助资金落实、电力保障、天然气供应等排查整改。

（2）严格落实市政府办公室《关于印发渭南市散煤治理暨“双替代”工作实施方案的通知》（渭政办发﹝2019﹞60号）要求，全面完成了2021年查漏补缺2.23万户清洁取暖“双替代”目标任务。

（3）2019年拨付中、省、市补助资金58566万元；2020年拨付中、省、市补助资金53391万元，其中2019-2020年采暖季运行费市级补助4525万元；2021年拨付中、省、市资金35053万元，其中预拨付2020-2021年运行费补助资金20063.4万元，2021年散煤治理市级补助资金足额下拨到各县（市、区）。同时，通过各类媒体、渠道宣传散煤治理补贴政策，及时回应公众关心的热点问题。

（4）市发展改革委定期对各县（市、区）散煤治理工作进行督查检查，各县（市、区）全面完成2021年散煤治理的各项工作任务。

5.华州区自2019年至今，共接收中、省、市“双替代”资金8551万元，实际支出4017.9万元，且全部为初装费补贴，运行补贴未实施。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）华州区对照整改任务建立了“双替代”资金拨付台账，共计32017户，其中2020年27624户、2019年4393户。

（2）欠拨付的4437.2万元已全额拨付完成。其中，2019年欠拨资金968.92万元已全额拨付到位；2020年欠拨的3468.28万元已全额拨付到位。

（3）华州区政府印发《关于禁燃区内禁止使用高污染燃料的通告》（渭华政通告〔2021〕5号），组织发改、市场监督管理、生态环境、相关镇办等单位，对禁燃区内散煤整治工作进行检查督办。2021年12602户“双替代”任务已全部完成。

6.煤炭管控问题长期未解决，全市2019年非电用煤1005万吨，未完成964万吨的控制目标；2020年煤炭消费量3588万吨、非电用煤2240万吨，较2015年分别增长148万吨、29万吨，未完成煤炭削减任务。

- 整改进展情况：正在整改。

- 市碳达峰碳中和办公室印发《关于渭南市2022年控制规上工业非电行业煤炭使用工作方案通知》（渭碳办发〔2022〕2号），明确年度非电控煤目标任务1090万吨。

- 完成了45家重点用能企业能耗在线监测系统建设。

- （3）省上年度目标任务下达后，市委、市政府多次召开全市能耗双控专题会议，严控存量高耗煤、高耗能企业盲目扩大产能，并向各县（市、区）分解年度控制任务。市发展改革委联合市统计局，对规模以上工业非电力行业用煤情况进行监测分析，对存在问题的县（市、区）及时进行预警。市政府督查室联合市发展改革委对涉煤重点用能单位进行联合督查。2022年，市级未审批“两高”项目。1-11月份，渭南市规上工业非电行业煤炭消费1042.34万吨。

7.集中供热普及率长期偏低，截至2020年底，全市集中供热面积778万平方米，覆盖率仅31%。2020年计划新增集中供热面积440万平方米，但实际新增430万平方米，未完成年度任务。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）市住建局印发《关于加快推进中心城区集中供热建设的通知》，明确建设主体、建设目标、建设任务及工期安排。

（2）加快推进集中供热设施建设步伐，通过统筹安排、倒排工期、紧张施工，完成了建设任务。2021年共敷设集中供热管网约19.7公里，新增热电联产供热能力850万平方米，集中供热普及率达到44%。

8.大宗货物运输“公转铁”指标未完成，截至2020年底，铁路货运增量359.9万吨，未完成“2020年铁路货运量在2017年的基础上增加480万吨”的目标任务。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）市发展改革委联合市交通运输局对接西安铁路局，与陕煤等企业签订煤炭运输长期协议。

（2）市交通运输局、市发展改革委联合印发《关于进一步加快推进运输结构调整提高铁路货运增量的函》，开展第四批多式联运示范工程申报。深入各县（市、区）大型厂矿企业，对接落实大宗货物运输“公转铁”指标，协调企业减少公路运输，增加铁路专线运输占比。

（3）全市10家一、二类货运源头装载企业的远程监控设备和网络链路连接已经全部完成，车辆装载数据及装载视频已实现县级交通主管部门远程监管。

9.大唐渭南热电有限公司日运输车辆200余台次，扬尘污染问题突出。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

（1）大唐渭南热电有限公司在煤场接卸区入口位置设置车辆冲洗台，每周检查确保洗车台正常运行。拉运车辆入厂前保持车辆整洁，卸煤后将车厢余煤清理干净，经车辆冲洗台冲洗后驶出厂区。

（2）严格执行运煤车辆覆盖篷布作业，吸尘车、洒水车对卸煤区域进行全面清扫吸尘和洒水作业，对卫生死角组织保洁人员进行清理。

（3）将运煤灰道路划分为3段，安排专业保洁队伍每天定时洒水、吸尘、清扫，责任部门每天检查，并要求运输车辆低速行驶减少扬尘。

10.大唐渭南热电有限公司铁路专用线建设推进缓慢。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）成立大唐热电铁路专用线项目推进工作组，明确成员单位的负责同志以及工作职责。多次组织召开铁路专用线推进会，加快推进项目前期工作。落实了项目合作主体，签订了战略合作协议。

（2）项目可研、接轨意见已经取得中国铁路西安局集团公司批复同意，接轨站昌寨站作为新开通站点已上报国铁集团备案。

11.桥山生态环境监管不够有力。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）市委编委先后印发《关于健全桥山生态环境保护机构设置的通知》《关于在富平等6个县（市）设置桥山生态环境保护中心的通知》，市级和桥山沿线六县（市）设立桥山生态环境保护中心，配备各机构人员，专门负责桥山生态环境保护工作。

（2）制定印发《渭南市桥山生态环境保护常态化执法检查办法（试行）》，建立常态化执法检查工作机制，明确职责、任务和执法检查工作流程。

（3）组织市生态环境、自然资源规划、发展改革等10个市级单位分4组开展桥山生态环境保护联合执法检查，对执法检查情况，及时交办五县进行整改。

12.富平冀新绿色能源有限公司风电项目施工过程中曾因破坏植被受到处理，建设期运输道路多处超出设计宽度开挖山体，造成生态破坏，地方自然资源、林业部门监管不及时，有些地方已很难恢复。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）富平县对风电项目超占2.92亩林地进行立案查处并下达行政处罚决定书，罚款58341.6元。

- （2）富平县冀新绿色能源有限公司委托陕西现代建筑设计研究院编制了《富平新天风电项目超占破坏植被生态恢复专项治理方案》，由陕西地矿工程勘察有限公司实施恢复治理工作。完成生态恢复治理工程，共完成覆土面积约429950m2，撒播草籽9525公斤，撒播面积456909.8m2。临时用地平面恢复栽植侧柏46160株、爬山虎15000株、紫穗槐5000株，立面遮挡栽植侧柏13160株。富平县组织相关专家对冀新风力发电立面生态恢复治理工作进行了现场核查验收，并通过专家验收。

13.2020年，省级黄河干流排污口排查反馈渭南市存在问题的排污口10个，至督察时潼关县黄河风景区、七里村护岸工程10号坝和合阳县金水河3个排污口仍未整治到位。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）合阳县制定印发《合阳县金水河流域水质达标整治工作方案的通知》（合政办发〔2021〕34号），明确整改目标和时限要求，目前已按期完成了整改任务。潼关县制定了《潼关县黄河船上酒店旁生活污水排口整治方案》和《潼关县七里村护岸工程10号坝混合污水排口整治方案》，按照要求完成了整治工作。

- （2）合阳县建立长效机制，规范日常监管，按期完成了金水河入河排污口整治任务。潼关县建立黄河干流排污口巡查制度，不定期对排污口进行巡查检查，确保排污口整治成效不反弹。

14.潼关县双桥河五条支流沿岸的17家企业存在向河道倾倒垃圾、排放生活废水等问题；县工业园区生活污水处理厂自2020年10月建成至今未投运，污水收集管网未完全建成，生活污水长期直排双桥河。

整改进展情况：已完成整改。

- （1）潼关县制定《双桥河流域垃圾废水问题专项排查方案》，定期组织相关部门对双桥河流域进行巡查检查，发现问题及时整治，确保整治成效。

- （2）修建污水管网约210米，连通工业园区污水进入污水处理厂。因水量原因，新增1套日处理为100m3的污水处理设备进行处理。

15.合阳县金水河流域的工业园区污水排口、污水处理厂溢流口、垃圾填埋场渗滤液排洪渠等3个排污口未整治到位。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）修筑城北排水口截流水渠40米，开挖浇筑涵洞51米，架设污水管道240米，将工业园区污水全部引入合阳县第二污水处理厂处理。

- （2）合阳水星污水处理厂提标改造工程已通过环保竣工验收，污水处理稳定达标。

- （3）对合阳县西环路以西雨水排洪渠贯穿垃圾填埋场库区约100米的地下穿通管道进行深度清掏，对排洪渠裸露部分盖板封闭。

16.执行最严格水资源管理制度不够有力。超采地下水问题较为突出。富平县是渭南市唯一一个因浅层地下水超采而被水利部列入黄河流域地下水超载名单的县，全县井灌区335眼农灌井中有取水许可证的仅5眼；银海洗煤厂未获许可长期违规取用地下水。华阴市鸿顺达混凝土拌合公司、张城砖厂和大荔县经济开发区65家企业无取水许可证违规取用地下水。潼关县2019年地下水超采48万吨。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市水务局印发《关于贯彻落实第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改方案的通知》（渭水发〔2021〕547号），明确整改时限，针对富平县是渭南市唯一一个因浅层地下水超采而被水利部列入黄河流域地下水超载名单的县，富平县编制完成《富平县地下水超载治理方案（2021-2023年）》，已经省政府同意并组织实施。

- （2）开展取用水管理专项整治，对核查登记确认的整改类9090个，退出类943个，共10033个项目建立问题工作台账。

- （3）市水务局对照问题清单，明确具体整改措施、责任单位、责任人和完成时限，确保问题及时整改。按照水利部开展的取用水管理专项整治要求完成了10033个整改工作任务，整改率100%。

- （4）各县（市、区）水务部门严格履行属地管理责任，负责行政区域内取水许可监督管理，加大日常巡查，做到及时发现，及时查处。

17.大气污染问题是渭南市最为突出的生态环境问题。近年来虽然做了大量工作，但被动应付的治标工作多，主动作为的治本措施少。

- 整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

- （1）按照国家16部委印发的《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》要求，结合渭南实际情况，从能耗、环保、质量、安全、技术等5方面加强监管，依法依规推动我市产能有序退出。2021年，市碳达峰碳中和办公室印发《关于渭南市2021年控制规上工业非电行业煤炭使用工作方案通知》（渭碳办发〔2021〕3号），分解年度用煤任务至各县（市、区），对规上企业用煤情况进行监测分析，定期通报预警。

- （2）2021年完成煤改电2.23万户的工作任务。持续加快中心城区集中供热管网建设，新增供热能力850万平方米。完成落后煤电机组淘汰任务。在冬防期间共开展洁净煤煤质专项检查110次。依托全市治超检查站加强部门联动，严格检查散煤运输车辆，严厉打击劣质散煤流入。

- （3）全面实行主城区高排放车辆禁限行管控，发布《渭南主城区过境大中型货车及低速载货汽车分流绕行通告》，实施常态化远端分流绕行。强化非道路移动机械污染监管，2021年共抽检非道路移动机械1204辆，悬挂标牌4834副。

- （4）实施钢铁行业超低排放改造，督促陕西华鑫特种钢铁集团有限公司完成了清洁运输改造任务。向全市货运业主印发禁止国六及以下排放标准车辆运输的公告，完成工业炉窑深度治理27台。

- （5）建立每日臭氧研判机制，根据研判结果提前采取管控措施，降低VOCs排放强度。开展加油站油品抽检、车用尿素、三次油气回收专项检查，处罚14.1142万元，开展扬尘管控专项攻坚行动,对所有在建施工工地安装在线监测和视频监控系统，整改开展对33家不达标建筑工地处罚156万元。坚持湿式机械化清扫作业，有效控制道路扬尘污染。持续开展餐饮油烟综合管控工作，全市产生油烟的餐饮门店、单位食堂全部安装了油烟净化设备。

- （6）2021年全市环境空气质量综合指数同比改善7.9%。

18.渭河煤化工集团处于渭南主城区上风向，是影响中心城区空气质量的重要污染源之一，2019年以来先后发生超标排放问题6次。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市生态环境局对6次超标原因进行了调查并依法查处到位，督促陕西渭河煤化工集团有限责任公司对存在问题进行了整改。

- （2）夯实企业主体责任，陕西渭河煤化工集团有限责任公司加强环保设施维护、对所有锅炉智能运行进行了控制提升改造、严格执行锅炉及硫回收装置操作规程、强化环保内控指标管控及考核力度、提高全员环保意识、开展全员环保技能及法律法规培训，完善巡查、排查制度，确保污染防治设施稳定正常运行，污染物达标排放。

- （3）市生态环境局高新分局将该企业纳入“双随机一公开”抽查，加大日常监管力度，及时调度污染源自动监测设施数据。同时结合信访投诉、专项执法、上级督办等强化对该企业的监管，发现问题、及时查处，确保污染防治设施稳定正常运行，污染物达标排放。

19.渭南市2018年提出将渭河煤化工集团搬出主城区的计划，但直至本次督察，渭河煤化工集团正式搬迁方案还未形成，推进缓慢。

- 整改进展情况：达到序时整改进度。

- （1）市工信局指导渭南高新区委托第三方机构对渭化集团外部安全防护距离、卫生防护距离进行评估计算，按照程序开展科学研判，并通过了评审。经市委常委会、市政府常务会审议通过，市政府向省政府报送了《关于调整陕西渭河煤化工集团有限责任公司搬迁改造类别的请示》。同时，市政府上报的《渭化集团就地升级改造工作实施方案》已获得省危化搬迁办批复同意，目前正在按批复意见和实施方案要求，全面展开就地升级改造各项工作。

- （2）市危化搬迁办组织有关单位负责同志召开了渭化集团搬迁改造工作推进会，传达了全省工作会议精神，安排部署了下一步工作，夯实了各部门责任，将加快推进渭化集团搬迁改造工作有序向前。

- （3）市危化搬迁办分别组织陕煤集团、渭化集团等单位召开5次工作会议，沟通衔接、协调解决渭化集团搬迁改造工作中的难点问题。

20.市住建局牵头的城镇污水处理厂提标改造工作推进缓慢，12座污水处理厂均未完成提标改造，每天约有30.44万吨生活污水超黄河流域标准排放。

- 整改进展情况：已完成整改工作。

（1）全市12座标准化污水处理厂全年达标运行，城市污水无害化处理率达96.91%，县城污水无害化处理率达94.42%，超额完成了省政府下达的考核指标。市排水公司等9座污水处理厂完成提标改造工程环境保护竣工验收，合阳县污水处理厂提标改造工程完成工程竣工验收，均达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018)要求。

（2）澄城县污水处理厂、华阴市污水处理厂完成提标改造任务。

21.大荔县城区污水处理厂2021年1-4月份日平均进水量比出水量多出2500吨，3月1日至督察期间，出水总氮指标持续超标。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）经现场核查，大荔县城区污水处理厂每日进水量比出水量多2500吨原因主要是污水厂反洗水、污泥脱水清液回流至进水流量计前端进水口处，造成水量重复计量；同时，1-4月份为城区污水处理厂一期提标改造调试运行阶段，回流反洗频次增多，造成回流水较多。该厂运行调试结束后，系统运行正常，反洗回流水已降至每日1400吨左右。

- （2）针对出水总氮指标不达标问题，大荔县城区污水处理厂对生化系统内外回流比参数进行调整，同时合理控制内回流比以提高生化系统去除总氮效率，一小时测一次生化系统溶解氧，控制缺氧段溶解氧在0.5mg/L以下，为反硝化反应提供有利条件，同时对总氮仪器测量存在较大误差问题，于2021年10月更换了所有在线监测设备，总氮持续稳定达标排放，完成整改。

22.蒲城县城南污水处理厂未进行环境保护竣工验收，接收大量工业废水，4月11日至5月26日出水化学需氧量最高值98mg/L、总磷最高值2.1mg/L,分别超标3.27倍、4.2倍。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）2021年以来，市生态环境局蒲城分局对蒲城县城南水质净化有限公司超标排污违法行为依法下达处罚决定书4次,共收缴265万元。城南污水处理厂对厂区运行设备进行检修、重置及新增，实现出水达标排放。2021年10月完成竣工环保验收。

- （2）市生态环境局蒲城分局对园区工业涉水企业开展全面排查，建立了12家重点工业涉水企业管控清单，督导企业加强污水预处理设施运行管理。

- （3）蒲城县生态环境部门和住建部门联合成立工业园区涉水企业巡查小组，不定期对园区工业涉水企业外排污水进行随机监测，确保纳管水质符合相关标准要求。

- （4）《城南污水处理厂二期及配套管网工程可行性研究报告》于2021年9月经蒲城县行政审批局批复同意，规划选址和土地预审意见已出具，初步设计专家评审和地勘报告编制已完成，完成了2021年度既定任务。

23.华阴市污水处理厂管理混乱，出水氨氮、总磷超标，长涧河污水排口附近水面发黑发臭。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）华阴市污水处理厂完成新建5000m³/天生活污水处理设施，处理能力由2万m³/天提高到2.5万m³/天。

（2）完善运营管理规章制度，建立了《安全生产管理制度》《财务股管理规章制度》和《安全运营管理制度》等，保障污水处理设施正常运行。通过优化处理工艺，增加化学除磷，有效减少污水中总磷浓度，并对原有中水处理设施进行工艺改造，进一步降低污染物浓度。监测数据表明，自2021年7月起，华阴市污水处理厂出水氨氮、COD、总磷、总氮等各项指标均已达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标排放标准，稳定达标排放。

24.华州区瓜坡镇污水处理厂进水井设有暗排口，污水直排石堤河。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）已对华州区瓜坡镇污水处理厂进水井暗排口进行了封堵，污水归集污水处理厂处理。

- （2）依法对华州区瓜坡镇污水处理厂超标排放行为进行了立案查处。

- （3）污水处理厂运维记录、自动在线维护、资料台账管理等已建立健全，出水水质达标排放。

25.中央和省生态环境保护督察及“回头看”多次指出渭南市施工工地扬尘污染严重，有关部门监管不到位。渭南市虽采取措施对该问题进行了整改，取得了阶段性成效。但本次督察发现，扬尘污染问题反弹严重。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市城市管理执法局召开专项整改工作会议，建立全市建筑工地扬尘管控整改清单，涉及91个工地。对33个扬尘措施不达标建筑工地进行了处罚，全部整改到位。

- （2）全市5000平方米及以上正常在建工地329家，均已安装视频监控和在线监测设施，并与城市管理信息平台联网。

- （3）制定《渭南市建设工地扬尘治理网格化管理办法（试行）》，按照属地管理原则，实行领导包抓、网格包联，每个建筑工地明确扬尘治理监管人员，在日常巡查中发现问题及时整改，形成闭环管理。

26.高新区建筑工地监管缺位，扬尘污染防治大范围失守，区住建部门对无证施工工地查处不力，“红黄绿”牌动态监管未全覆盖；区城管部门对建筑工地落实“六个百分之百”情况监管不严、履职不力，对多次督办且明确要求高限处罚的部分项目不予处罚、督而不改，对市政工程监管流于形式，数字城管平台无法正常运行。2021年1-4月，高新区PM10浓度在全市排名倒数第1。2019和2020年，渭南市PM10浓度在全省13个城市中连续排名倒数第1，“一市一策”报告显示扬尘对PM10贡献占49%。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）渭南高新区印发《领导包联大气污染防治工作实施方案》，落实了领导包抓制度，实行建筑工地扬尘治理网格化管理，做到定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩。

- （2）对42家在建工地，全部纳入“红黄绿”牌动态监管，依法对5家无证工地责令停工并立案查处。

- （3）建立健全建筑工地扬尘治理管理制度，制定印发扬尘治理管理办法，定期安排专人对全区建筑工地开展巡查检查。成立扬尘治理工作专班，抽调执法人员在重点建筑工地驻场监管，依法查处未落实“六个百分之百”的工地。

- （4）将所有建筑工地纳入数字城市管理平台监管，实时对清运车辆清运的时间、路线、倾倒进行全流程监管。

27.2017年第一轮省级环境保护督察指出的合阳莘国古城未批先建问题，已超出整改时限仍未完成。

- 整改进展情况：已完成整改，正在进行销号验收。

- （1）2021年9月8日，合阳县组织召开《古有莘国文化苑（莘国古城）项目现场整改工程设计方案》评审会并通过该方案。

- （2）现场整改共计清退商户75户，安装施工围挡1200余米，拆除铺装面积97383㎡，游乐设施3处，拆除路缘石6587米，清运建渣31058m³。平整土地27578㎡，铺装园林生态步道4407㎡，铺设生态车位3266㎡，种植覆土回填59300m³，安装绿化给水管道2870m，种植国槐、银杏、旱柳等乔木434棵，种植小叶石楠、粉黛子、芦苇、火棘黄杨等灌木4925㎡，植草面积60851㎡，已全部整改到位。

（3）陕西洽川旅游开发有限公司委托陕西现代建筑研究院编制完成《古有莘国文化苑建设项目环境影响评价报告表》，2021年11月22日通过专家技术评审，2021年12月15日取得古有莘国文化苑项目环境影响报告表的批复。

28.17个工业聚集区污水处理设施建设问题未按期完成整改，截至目前，合阳、白水、澄城县相关设施尚未建成。

- 整改进展情况：正在整改。

- （1）合阳县第二污水处理厂于2021年7月通水试运行，设备调试运行正常，出水水质稳定，并于2022年8月通过环保竣工验收。

- （2）白水县第二污水处理厂完成主体工程建设工作，完成单机调试工作，正在申请通水联动调试。

- （3）澄城韦庄污水处理厂完成管网和消力池建设。

29.“村收集、镇转运、县处理”措施执行较差。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市住建局印发《关于报送第二轮生态环保督查报告反馈问题整改情况周调度的函》（渭建函〔2021〕263号）、《渭南市农村生活垃圾治理五年提升工作方案（2021-2025年）》（渭垃治办发〔2021〕7号）、《关于贯彻落实第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改方案的函》（渭建函〔2021〕301号），明确了包抓领导及各县（市、区）“村收集、镇转运、县处理”落实措施要求。

- （2）各县（市、区）制定相关措施保障制度，建立领导包抓、巡查监督制度。

（3）市住建局进行定期督查检查，下发《督办单》12份、《提醒督办单》11份，并对各县（市、区）措施完成情况进行了通报。此项工作已纳入各县（市、区）年度目标责任“生活垃圾处理”指标考核中。

30.临渭区作为省级生活垃圾分类示范区，目前仅停留在宣传引导阶段，没有实质性开展，督察期间临渭区18%的信访投诉与垃圾堆放处置有关。

- 整改进展情况：已完成整改。

- 印发了《渭南市临渭区省级生活垃圾分类示范区建设实施方案》《临渭区城市生活垃圾分类考评办法》等规范性文件和建设标准。利用渭南日报、临渭频道、政府网站等多种手段，加强对垃圾分类的宣传引导。配置分类垃圾桶6000余个，分类果皮箱3000个，完成了3个高标准示范小区打造，93个标准化物业小区垃圾分类设施建设，开展常态化考核检查8轮次。新增其他垃圾收集车20辆，厨余垃圾收集车2辆，建成可回收分拣中心2个，有害暂存点1个，临渭区宣教基地和主题公园规范化运行。

- （2）临渭区确定15个村作为垃圾分类示范村已全部建成。

31.华阴市和华山风景区对310国道管护职责不清，景区道路两侧的闲置厂房内杂乱堆放大量生活建筑垃圾和石渣石料。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）华阴市会同华管委一是做好310国道景区段两侧绿化带的修剪及清理工作，对道路进行洒水清扫，加强垃圾收运，防止垃圾箱垃圾外溢。二是对道路两侧闲置厂房内的生活、建筑垃圾进行清理，督促相关企业对石渣石料进行清理。三是督促沿路各村、社区对道路两侧门前“三堆”、地面杂草等进行清理整治。

- （2）华阴市制定《贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》（阴字〔2021〕66号），会同华管委成立整改工作领导小组，明确整改时限、整改措施、责任单位，目前已完成整改，并建立了长效管控机制，避免问题再次出现。

32.市县两级城管部门对餐饮油烟污染管控不力。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市城市管理委员会办公室印发了《第二轮省生态环境保护督察反馈建筑工地扬尘餐饮油烟管控问题整改方案》（渭城委发〔2021〕1号），召开专项会议安排、推进整改工作。建立餐饮油烟管控问题整改清单，全市涉及252个问题，已全部整改到位。

- （2）全市产生油烟的餐饮门店、单位食堂全部安装了油烟净化设备。试点安装油烟在线监测设备1050家，其中营业面积1000平方米以上的33家。

- （3）全市共划定了26处露天烧烤经营区，共170个摊位，全部安装了油烟净化设备。城市管理执法部门落实管理责任，加强日常监管，严防问题反弹，对未按规定落实大气污染防治的违法经营及时查处。

- （4）市城市管理执法局联合住建、生态环境、商务、市场监督管理等部门开展联合执法检查。

33.临渭区餐饮集中区域普遍存在没有公共烟道、排放口设置不规范、油烟净化设施运行不正常、无油烟清洗记录等问题。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）经排查，临渭中心城区共计餐饮门店、单位食堂2106家，其中产生油烟餐饮门店、单位1433家，不产生油烟餐饮门店、单位673家。涉及油烟餐饮门店均安装油烟净化设施，确保油烟净化设施正常运行，并建立清洗记录台账。

- （2）临渭区每月对餐饮企业检查覆盖率不低于30%，每季度检查达到全覆盖，对信访投诉较多门店进行重点检查。2021年共检查餐饮服务单位9411家/次，责令改正1834家，立案调查28家。

34.畜禽养殖问题群众反映强烈，督察期间，有关畜禽养殖污染问题投诉量占总投诉量的19%，且反复投诉较多。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市农业农村局印发《省第三生态环境保护督察反馈问题整改工作方案》（渭农发〔2021〕145 号），建立问题清单和整改台账，每周对各县（市、区）整改情况进行调度，确保按时完成整改任务。

- （2）市农业农村局印发《关于开展秋季动物防疫及农产品质量安全监管工作指导服务的通知》（渭农发〔2021〕251号）文件，派出专家技术组对10个县（市、区）开展指导服务工作。

- （3）在全市范围开展畜禽粪污资源化利用为主的农业面源污染“举一反三”大排查大整改工作。与市生态环境局联合印发《渭南市规模以下畜禽养殖粪污资源化利用和污染防治技术指南（试行）》（渭农发〔2021〕184号），针对不同畜种、养殖规模提供畜禽粪污资源化利用模式指导。

35.渭南市是“一山一水一平原”生态环境保护重点区域，打赢污染防治攻坚战形势严峻。2019和2020年，渭南市空气质量优良天数分别为205天、242天，均未完成省考目标；2021年一季度渭南市空气质量在全国168个重点城市中排名倒数第4位。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）扎实推进散煤治理“回头看”工作，进一步加大对散煤复燃的打击力度。市发展改革委印发《关于进一步加强散煤治理暨“双替代”工作的通知》（渭发改发〔2021〕262号），全市已完成2021年散煤治理改造计划2.23万户。持续加快中心城区集中供热管网建设，新增供热能力850万平方米。印发《渭南市2021年控制规上工业非电行业煤炭使用工作方案》，分解年度用煤任务至各县（市、区）；对规上企业用煤情况进行监测分析，定期通报，预警存在问题的县（市、区）。积极推进“公转铁”运输结构调整，2021年全市完成铁路运输量2386.4万吨，同比增加181.1万吨。

- （2）持续开展扬尘管控专项攻坚行动,全市在建工地安装施工工地在线监测和视频监控系统；建立了建筑工地问题整改清单，对33家不达标建筑工地处罚156万元，已全面整改到位。坚持进行湿式机械化清扫作业，有效降低城区扬尘污染，城市建成区机械化清扫率达到85%以上，县城达到75%以上；城市建成区车行道机械化清扫率达到98%以上，县城达到81%以上。

- （3）全面实行主城区高排放车辆禁限行管控，发布《渭南主城区过境大中型货车及低速载货汽车分流绕行通告》，实施常态化远端分流绕行。十四运会期，按照省上污染天气预测预警会商通报，实行单双号（限双号）限行一次，20%尾号限行两次。2021年共抽检非道路移动机械1204辆，悬挂标牌4834副。

- （4）开展散乱污“回头望”，检查企业2865户，“回头望”覆盖率达到100%，发现问题11户已全部处置，新发现清单外违法企业41户，处置到位41户。持续开展餐饮油烟综合管控工作，全市产生油烟的餐饮门店、单位食堂全部安装了油烟净化设备。建立每日臭氧研判机制，根据研判结果提前采取管控措施，降低VOCs排放强度。印发《关于开展重点行业低挥发性有机物含量原辅材料替代工作的通知》，完成VOCs原辅材料、产品源头替代。开展加油站油品抽检、车用尿素、三次油气回收专项检查，处罚14.1142万元。

- （5）实施钢铁行业超低排放改造，督促陕西华鑫特种钢铁集团有限公司完成了清洁运输改造任务。向全市货运业主印发禁止国六及以下排放标准车辆运输的公告。完成水泥、焦化、玻璃、陶瓷等重点行业污染深度治理3家，工业炉窑深度治理35台。开展挥发性有机物、加油站等专项执法检查，并将执法检查情况通报相关县（市、区）进行整改。

36.2020年12月渭南市地表水国考断面水环境质量在全国排名倒数第18位，2021年1-4月排名倒数第12位。“十四五”期间，渭南市国考断面从5个增加至9个，部分断面稳定达标难度较大。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市生态环境局组织富平、大荔等8个县（市、区），分别编制了《国考断面达标整治工作方案》，并督办组织实施，保障国考断面水质持续改善。按照“三水”统筹原则，结合《渭南市水生态环境保护“十四五”规划要点》，及时组织编制《国考断面“一断一策”水体达标方案》，强化调度和跟踪督办，加快水污染防治重点项目建设，不断提升流域水环境质量。

- （2）市住建局、市生态环境局定期调度各县（市、区）城镇污水处理厂提标改造、扩容进展情况，对进展滞后的县（市、区）进行提醒通报。市排水公司等9座污水处理厂完成提标改造工程环境保护竣工验收，合阳县污水处理厂提标改造工程完成工程竣工验收，华阴市和澄城县2家提标改造工程正在调试运行，潼关、合阳等5家扩容工程已建成投运。

- （3）市生态环境局印发《黄河流域渭南段入河排污口排查整治专项行动实施方案》（渭环发〔2021〕36号），持续推进入河排污口“排查、监测、溯源、整治”四项重点任务，完成了北洛河、渭河干流无人机航测排查工作，全市入河排污口全部实现清单化、动态化管理。有序开展排污口监测溯源工作，完成了渭河、北洛河、石川河的排污口抽测抽检工作。

- （4）市水务局（河长办）印发《2021年度全市河湖长制重点工作任务》（渭南市总河长令第2号）、《关于印发渭南市河湖长、警长巡查制度的通知》（渭市河办发〔2021〕15号）等文件，强化河湖长履职尽责，夯实河湖管理保护责任，促进河湖治理体系和治理能力现代化。持续推进河湖“清四乱”工作，印发《2021年度全市河湖“清四乱”工作计划》（渭南市总河长令第1号），以市级联合大检查、督促检查、暗访检查为抓手，强力推进“四乱”整治工作。2021年共开展河湖“清四乱”暗访检查4次，整改销号河湖“四乱”问题73处。

37.渭南各县区普遍存在已完成“双替代”区域散煤复烧、散煤打击力度不够、煤质检测覆盖率低、清洁煤配送中心销售劣质煤、电力扩容不彻底、天然气气源难保障等问题。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市市场监督管理局印发《2021年开展打击劣质散煤专项行动方案》（渭市监发﹝2021﹞74号）和《关于印发2021-2022年散煤整治工作方案的通知》（渭市监发﹝2021﹞211号），市发展改革委印发《关于持续推进我市2021年散煤治理暨“双替代”工作的函》(渭发改函﹝2021﹞286号），落实了煤配中心主体责任，增加散煤煤质抽检频次，加大非法经营散煤的检查处罚力度，坚决杜绝劣质散煤流入市场。

- （2）各县（市、区）与国网渭南供电公司对不能满足群众冬季采暖用电需求的电力设施进行了升级改造，同时制定了电力保供应急预案，确保参与“煤改电”的农户用电安全可靠。国网供电公司营业厅常态化通过微信群、国网APP宣传采暖季优惠电价政策。

- （3）市天然气公司制定了应急预案，落实5%储气调峰能力建设；全市签订天然气供气合同5.85亿立方米，已落实天然气线上交易。市天然气储气库项目主体已完工，市城投集团已与中石油韩渭西煤层气公司签订1200万立方米的储气调峰合同。完成城镇燃气企业5%储气调峰能力建设，形成城镇燃气企业储气调峰能力2500万立方米。

38.渭南市城三区尚有城中村48个，涉及9万余人，“双替代”名义上已经全覆盖，但督察发现，散煤复烧问题依然突出，城三区从根本上解决问题用力不足。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）临渭区、渭南高新区、经开区“由户到组、由组到村、由村到街办”层层开展调查，不留死角进行排查，建立整改台账。

- （2）临渭区、渭南高新区、经开区开展专项督察检查，对经营门店、居民留存的散煤和燃煤炉具依法处置，取缔散煤销售网点6家，流动散煤销售摊点3家，杜绝散煤复燃。

- （3）市场监督管理、交通运输、公安等部门联合开展综合执法，常态化对劣质散煤流通和散煤复烧问题进行排查整治，坚决杜绝散煤复烧现象。

39.市场监督管理局负责的煤质检测覆盖率严重不足，未落实“采暖季每月、非采暖季每季度”抽查全覆盖的要求，2020年采暖季抽检率仅16.5%。

- 整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

- 市市场监督管理局制定了《省生态环境保护督察反馈意见整改工作的实施方案》，召开散煤整治专题会议，县级市场监督管理部门制定散煤抽检计划，确保辖区内散煤销售网点“两个全覆盖”。2021年全市应抽检散煤508批次，实抽检508批次，煤质检测实现“采暖季每月、非采暖季每季度”抽查全覆盖并长期坚持。

40.白水、澄城等县的发改部门和市场监管部门作用发挥不够，联合检查、抽查验收、打击散煤等职责落实不力，秋冬季散煤复烧、销售等随处可见。澄城县勃凯清洁煤配送点没有清洁煤，在售的都是块质散煤；2020年秋冬季，已完成“煤改电”的韦庄镇业善村大部分仍在使用散煤。2019和2020年秋冬季期间，白水、澄城县SO2指标连续两年排名全市倒数第1、第2。

- 整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

- （1）白水县一是进一步健全完善2017-2020年“双替代”改造户台账，共涉及改造户50207户，其中煤改电49822户、煤改气385户。完成了2019、2020年散煤治理暨“双替代”运行费拨付工作。二是召开省生态环境保护督察反馈问题整改工作推进会、打击劣质煤销售工作专项治理工作会等，成立了联合执法工作组，围绕双替代设备使用、散煤销售、流通、复烧等方面开展联合执法检查。三是对辖区内燃煤经营户资质进行核查，并签订销售合格散煤承诺书，建立购销台账，取缔不合格燃煤经营户；在入城主干道设置散煤检查点，严格开展煤质抽检，煤质抽检实现全覆盖。

- （2）澄城县组织开展2019-2020年“双替代”回头看工作，对全县十个镇办逐户进行排查，87633户双替代产品现已全部启用。制定印发集中整治行动方案，成立散煤治理联合执法工作组，对禁燃区进行拉网式排查，以最大力度堵塞劣质散煤流通渠道，实行禁燃区内散煤清零。制定印发《2021年散煤整治工作方案》和《2021年煤质抽检实施方案》，严厉打击劣质散煤非法运输、销售，从源头彻底斩断劣质煤运输、销售渠道。2021年累计共开展煤质检测62批次，抽检合格率达到100%。

41.臭氧污染治理管控不到位，2019和2020年渭南市臭氧超标天数分别为54天、35天。

- 整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

- （1）市生态环境局组织“一市一策”团队于2021年5月下旬至9月底对渭南临渭区、高新区及经开区进行走航监测监控、分析，走航次数共52次，发现问题72个，其中涉VOCs污染问题48个、涉NOx污染问题7个、颗粒物污染问题15个、其他类问题2个，相关县区按照走航监测报告反馈意见开展自查整改。

- （2）制定印发《渭南市臭氧污染管控专项攻坚行动方案》《关于开展臭氧污染防控调度工作的通知》，在2020年夏季臭氧污染防治的基础上，提前介入臭氧生成前体物防控。建立每日臭氧研判机制，根据研判结果提出管控等级，引导重点区域、重点行业实行实施源头替代、严管涉挥发性有机物工业企业、强化无组织排放控制、强化油品储运销监管、强化移动源管控、实施分级管控等，确保错时削峰效果。加强日常监管，对新发现的“散乱污”工业企业，发现一起、查处一起、取缔一起，实现“散乱污”动态清零，开展散乱污“回头望”，检查企业2865户，“回头望”覆盖率达到100%，发现问题11户已全部处置，新发现清单外违法企业41户，处置到位41户。印发《关于开展重点行业低挥发性有机物含量原辅材料替代工作的通知》，完成VOCs源头替代工业企业年度任务40家，重点煤化工、焦化企业持续开展泄漏点修复检测工作；督促涉VOCs重点行业企业避开高温时段作业，将绩效等级评为B级及以上企业、使用低VOCs产品或末端治理设施达到《14个行业（领域）的挥发性有机物治理实用手册》处置工艺的重点行业企业纳入正面清单，实施差异化管控。

- （3）国有加油站点已完成油气回收治理效果检测；开展成品油市场专项整顿暨“黑加油站点”治理工作，抽检加油站油品249批次、车用尿素抽检28批次，查处不合格柴油2起，汽油1起，罚款14.1142万元，已处理完毕。

- （4）加强执法检查，严厉打击违规检测行为，进一步提升环保检测水平。全市机动车排气及非道路移动机械监督管理工作稳步推进，全年工作任务全面完成。一是全市37家环保检验机构能够依照相关检测标准和规范开展机动车排气检测工作。2021年共检测车辆33.8918万辆，其中汽油车27.5229万辆、柴油车6.3689万辆、限期治理826辆。二是全年机动车遥感监测系统共监测车辆31.2513万辆次，其中超标267辆次，已抄送公安交管部门处理。三是生态环境、公安、交通运输部门联合开展路检路查79次，共抽检车辆2531辆，其中超标46辆，交警处罚12辆，46辆超标车辆均已完成治理且复检合格。四是2021年共抽检非道路移动机械1204辆，悬挂标牌4834副。

42.渭南市现有机动车维修企业1778户，2020年9月开展的汽修行业专项整治行动检查企业103家，仅占总数的5.8%，下发《责令整改通知书》63份，61%的汽修企业存在问题。

- 整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

- （1）在全市范围开展汽修行业专项整治行动，全面排查，督促企业落实主体责任，规范汽修企业危废管理和涉VOCs治理设备操作、运行流程。严查超备案范围经营行为，取缔企业3家，关停30家、注销11家、变更经营范围28家。

- （2）各县（市、区）加大督导检查力度，每月检查覆盖率不低于30%，季度实现全覆盖，并建立检查台账。市交通运输局印发《关于开展交通运输环境污染防治工作专项督查的通知》，成立两个督导检查组，对各县（市、区）汽修专项治理情况进行全覆盖督导检查。

43.老旧车辆淘汰底数不清，截至2020年底，市公安部门登记拆解报废车辆为15806辆，市商务部门登记数量为16232辆，两部门数据不一致。

- 整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

- 市商务局与市公安局共同开展信息核查，统一统计口径，数据保持一致。

- 建立协调联络沟通机制，凡部门联合参与的工作任务、工作内容、进度及各类数据，均互相函询确认后发布公开。

44.临渭区南塬近郊目前有17家砖厂，没有安装在线监测设施，其污染物排放难以有效监管。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市生态环境局临渭分局通过专项执法、上级督办等措施加大对南塬砖厂的日常监管，依法查处砖厂环境违法行为。

- （2）南塬17家砖厂已全部安装在线监测设施，并与生态环境部门联网。

- （3）制定了2021年“双随机一公开”抽查计划，将南塬17家砖厂纳入抽查范围，全年共抽查20次。

45.渭南市已建成205个镇村级污水处理厂(站)(含人工湿地),正常运行的151个。

- 整改进展情况：已完成整改。

- 市住建局全面排查镇级污水处理厂建设运行情况，核实全市镇级污水处理厂（站），督促各县（市、区）针对运行中存在的问题制定了整改方案。开展建制镇污水处理情况调查，对于存在运行不正常的问题，要求各县（市、区）逐一制定整治方案，积极组织落实整改。对全市各县（市、区）建制镇污水厂情况开展督导检查，对污水处理厂（站）运行中存在的问题进行了督察整改落实。制定印发《关于抓紧落实完成第二轮省生态环境保护督查反馈问题整改工作的函》，向相关县区下达督办函，相关县（市、区）已完成整改方案的制定，目前8个镇级污水处理设施运行正常，剩余2个按照整改方案进行推进。

- （2）市生态环境局督促各县（市、区）人民政府建立了农村生活污水治理设施运行维护管理制度，制定印发了长效运维管理办法，落实镇、村级工作责任，目前39个村级污水处理设施运行正常，剩余5个按照既定方案抓紧整改。夯实县（市、区）人民维护主体责任，对已建成的污水处理设施进行常规化检查，发现存在问题限期整改并开展定期监测，形成生活污水治理长效管理机制。

46.18个重点镇现有污水管网224.89公里，管网缺口214.6公里。

- 整改进展情况：达到序时整改进度。

- (1)市住建局2021年组织各县（市、区）完成18个全国重点镇污水管网建设需求摸排工作，经排查18个镇共计建设需求114.35公里。

- （2）已完成18个全国重点镇规划编制，完成了污水管网建设计划。

- (3)18个全国重点镇已按照要求制定了污水管网年度建设计划，并积极争取环保、发改、住建等部门政策支持，推进管网建设。2022年市住建局印发《渭南市2022年乡村振兴示范镇建设工作要点》，对全市国家级重点镇污水管网规划、建设工作进一步推进落实。

47.“河、湖、渠长制”落实不到位，渭北各县因历史原因保留的排碱渠已基本沦为排污渠，位于经开区的东、西排碱渠入渭口，承接着临渭区6个、蒲城县1个、经开区4个乡镇的生活污水，每天向渭河排入约4200吨超标污水。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）扎实推进河湖长制，渭北排碱渠（南排干沟）已建立市、县、镇、村四级河长体系，并要求各级河长按照《渭南市河湖长、警长巡查制度》开展定期巡查工作。

- （2）市河长办制定印发《南排干沟综合整治方案》，并按照方案进行整改。相关县（区）河长办加强排碱渠日常巡查，做到常态化管控，发现问题及时整改。在加强日常淤积监管的同时，完善清淤长效机制，设立了禁止向排碱沟倒垃圾、排污水的警示牌，建立入排碱渠排污口清单，做好常态化监测监管。

- （3）蒲城城南污水处理厂已实现达标排放并通过竣工环境保护验收，蒲城县城区污水处理厂二期扩建项目已建成运行。

48.卤阳湖管委会在天卤湖建设的导流涵洞难以满足排碱渠污水下泄要求,导致中干沟排碱渠污水溢流天卤湖的环境隐患长期未得到解决。

整改进展情况：已整改完成，正在进行验收销号。

（1）编制了卤阳湖水生态环境综合治理（东区）项目可行性研究报告、初步设计报告，分别于2020年7月、9月取得渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局批复文件。已完成中干沟渠道清淤，渠道衬砌1.4公里，完成复式断面管道铺设510米。

（2）截至2021年12月，天卤湖过湖管道顶管区域2号工作井、3号接收井旋喷桩施工已完成，拦水坝施工已完成。完成拦水坝旁边沟道砌石60米。为彻底解决上游污水溢流天卤湖问题，对中干沟进行改道不再建设过湖管道工程，实施中干沟改道工程。

49.石川河沿岸生活污水收集处理不到位，基本没有生态补水，建设的二十多座拦水坝影响了河流自然流动，断面水质超标。

- 整改进展情况：已完成整改。

- 石川河沿岸8个村，需建设7个污水处理站，共争取中央、省上专项资金1500万元，2022年10月份工程全部建设完成。

- 富平县绿晟污水处理厂提标改造工程已经完成。

- 石川河城区段建设的20多座拦水坝影响河流自然流

- 动的问题，2021年8月23日邀请水利、环保等专家对石川河溢流堰设置进行论证，科学精准开展溢流堰整改工作，现已整改到位。

- 生态补水工程于2021年3月29日开工建设，完成管线开挖5.8km，累计完成工程投资6500万元，工程通过通水调试，现已正常补水。石川河出境断面水质2021年5月份至2022年12月份已经连续达标。

50.雨污分流工程建设滞后，渭南老城区雨污分流工程未实施，县城雨污分流总体进展缓慢，已建成的雨污分流工程存在分流不完全、不彻底现象。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）经住建部门对管道建设及雨污分流情况进行排查,全市管道共计1413.53公里，其中污水管道540.42公里、雨水管道532.23公里、雨污合流340.88公里。

- （2）市住建局印发《关于整改落实第二轮省生态环境保护督察反馈雨污分流建设和镇村级污水处理厂（站）等有关问题的通知》。各县（市、区）逐年制定了管网改造计划，明确了时间节点和责任人，2021年计划完成雨污分流改造任务25.82公里，已完成改造任务。

- （3）各县（市、区）加强雨污水管网日常运维，提高管网巡查力度，发现有混接、错接现象立即制止并及时整改，确保管网常态化管理。

51.省安委会要求整治的澄城县、华州区、富平县庄里镇3个风险等级处于A类的化工园区，至督察时均未整治完成。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市安委会印发了《化工园区整治提升专项攻坚行动实施方案》(渭安委发〔2021〕3号)，成立了攻坚行动领导小组。相关县（区）制定了《化工园区整治提升专项攻坚行动实施方案》，主要领导牵头负责，紧盯否决条款和重点问题，聘请第三方专业机构提供指导服务，全面实施整治提升工作。

- （2）相关县（区）委托评价公司对园区进行了安全风险评估，评估报告均通过专家评审，并出具了专家意见。市安委会于2021年7月22日向省安委会上报了《渭南市华州区工业园区等三个化工园区由高安全风险降为一般安全风险的报告》（渭安委字〔2021〕2号）。2021年8月30日至31日，经省安委办化工园区整治提升复核工作组复核验收，同意3个化工园区风险降级，并向省政府进行报告。

52.尾矿库环境安全隐患排查整治不到位。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）市生态环境局经现场调查、梳理汇总，建立了尾矿库主要环境问题清单，印发了《关于加强尾矿库环境风险隐患治理保障流域水质安全的通知》（渭环通〔2021〕140号），提出了整改措施，要求举一反三对辖区内尾矿库进行全面排查，补充清单，落实整改。

- （2）市生态环境保护委员会办公室印发了《渭南市生态环境风险隐患清单（第二批）》（渭环委办通〔2021〕4号），要求进一步加强组织领导和日常管理，强化措施、传导压力，落实落细行业监管责任和属地管理责任，扎实做好尾矿库生态环境风险防患。

- （3）定期调度华州区等涉及尾矿库环境问题整改进度，整改任务已完成。

53.秦岭区域24座无主尾矿库不同程度存在安全隐患。

- 整改进展情况：已完成整改。

（1）市应急管理局印发了《关于立即开展非煤矿山洪涝灾害隐患排查的通知》（渭应急发〔2021〕152号），明确尾矿库整改措施、整改责任和有关要求。根据整改治理情况，及时下发了《立即开展非煤矿山洪涝灾害隐患排查的紧急通知》，对全市尾矿库进行全覆盖隐患排查，经现场核查确认，全市秦岭生态环境保护区内共有尾矿库11座，其中华州区9座、潼关县2座。针对秦岭生态环境保护区内11座尾矿库存在的安全隐患，在逐库核查的基础上建立了问题隐患清单。

（2）按照“一库一策”的原则，制定了整改方案，采取提升改造、闭库提升、闭库治理等方式进行尾矿库综合治理，消除秦岭生态环境保护区内尾矿库存在的安全隐患。11座尾矿库已完成整改及现场核查工作。同时，积极开展秦岭区域尾矿库闭库工作，共对3座治理完成的尾矿库进行销号并向社会公告，进一步降低了秦岭区域尾矿库安全风险。

54.华阴市蒲峪金矿尾矿库土壤污染治理不彻底，环境安全隐患未消除。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）华阴市华鑫矿业有限公司委托陕西冶金设计研究院编制了《闭库销号工程安全设施设计》，渭南市应急管理局审查同意该闭库方案，下发《关于对华鑫矿业有限公司蒲峪金矿尾矿库闭库销号工程安全设计的审查批复》（渭应急函〔2021〕142号）。

- （2）华鑫矿业有限公司落实主体责任，严格按照项目设计方案要求进行施工，完成了尾矿库闭库工程，消除了环境安全隐患。

55.华州区金堆镇蔡家沟1#、2#等5个历史遗存无主尾矿库，自去年8月至今，每天约200-300吨渗滤液直排栗峪河；金堆城钼业股份有限公司矿业分公司王家坪3处尾矿库每天约50吨渗滤液通过雨水渠直接排入麻坪河。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）2021年8月16日，金堆镇栗峪尾矿污水处理项目已建成投入运行，蔡家沟5个无主尾矿库渗水归集污水处理站处理。

- （2）金堆城钼业股份有限公司矿业分公司已将王家坪3处尾矿库渗水导入收集池，实现回收循环利用。

56.陕焦化工有限公司卫生防护距离内179户居民未搬迁。

- 整改进展情况：达到序时整改进度。

- 制定完善《陕西陕焦化工有限公司卫生防护距离内居民搬迁安置方案》，已经完成陕焦公司卫生防护距离内142户的入户测量和赔偿款计算。在前期测量认定的基础上同时开展入户搬迁协议签订工作，庄里试验区区域共48户居民在搬迁范围内，已签订协议48户，38户居民已选取房屋户型，安置区5栋老旧家属楼已全部拆除，地表清理已完成，地基普探已完成90%；梅家坪镇区域共151户居民在搬迁范围内，已入户测量认定145户，已签订协议88户，已拆除35户。

- （2）安置区设计方案已经全部完成，出具效果图并向群众进行了公示。2022年3月，富平县决定将搬迁安置选址变更在梅家坪镇区街道十字，正在实施搬迁征地和地面清表工作。

57.澄城县生活垃圾填埋场大量渗滤液及污泥混合液未经处理直接排放。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）澄城县组织调动3台大型机械对外流污泥进行挖掘、晾晒并及时清理，运至垃圾填埋场指定区域进行处置，防止二次污染，清理面积约30平方米。

- （2）市生态环境局澄城分局依法下达行政处罚决定书，罚款10万元并收缴到位。

- （3）制定《澄城县生活垃圾填埋场淤泥外流问题整改方案》，对整治区域及周边区域土地进行整理，种植冬青1000余株、苜蓿草种10斤，改善现场生态环境。

58.危险废物管理存在漏洞，汽修行业废机油、废电瓶管理不规范。

- 整改进展情况：已完成整改。

- （1）开展汽修行业专项整治行动，各县（市、区）对辖区汽修企业进行全面排查，督促企业落实主体责任，规范危险废物贮存场所，建立相对独立或者专用的密闭区域贮存，做到分类收集、分区存放、标志明显。

- （2）经排查治理，全市涉及产生危废的1509家汽修企业全部与具备回收资质的企业签订危废回收合同（协议），完善了危险废物规范化管理制度，落实了危险废物的出入库登记台账，严格执行危险废物转运联单制度。

- （3）各县（市、区）开展联合执法检查，严查无转移联单、无危废处置资质单位私自收集、处置废机油、废电瓶等违法行为。

59.危险废物管理存在漏洞，医疗废物产生量和处置量不一致。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

- （1）市卫健委印发《贯彻落实第二轮省委环保督察反馈问题整改方案》（渭卫健业务发〔2021〕387号），组织核查造成医疗废物产生量和处置量不一致的问题原因。经查，因医疗机构和医废处置中心使用的计量标准单位不一致，存在误差，导致产生量与处置量不一致问题。

- （2）各县（市、区）卫生健康部门按照《医疗废物管理规定》，统一计量标准，并定期对计量单位进行效验，确保计量单位准确。医废处置中心在收集时，现场核对医疗机构交接的医废数量，确保数字准确无误后交接签字。

- （3）市卫健委印发《实施环保督察反馈问题整改台账管理和周汇报制度》（渭卫健业务发〔2021〕397号）和《对环保督察反馈问题整改和新冠疫情院感防控工作进行督导检查的通知》，要求各县（市、区）卫生健康部门对承担任务实行台账管理，明确整改措施、责任单位和完成时限，并加强调度、抽查，核实医疗机构产生量、医废处置单位处置量，确保数据准确。

附件2

渭南市第二轮省生态环境保护督察移交

责任追究问题追责问责情况

2021年5月10日至6月8日，省第三生态环境保护督察组对渭南市开展第二轮生态环境保护督察，并于2021年8月2日向渭南市移交督察期间发现的4起生态环境损害责任追究问题。渭南市纪委监委依规依纪依法开展调查追责问责工作，对4起生态环境损害责任追究问题逐一查清事实、详细厘清责任。根据查明事实，依据《中国共产党问责条例》等规定，纪检监察机关实事求是对28名责任人员进行了追责问责，其中正科级7人，副科级11人，干部10人；党纪政务处分10人，组织处理18人，约谈问责单位3个。

一、关于渭南市高新区建筑工地扬尘污染防治不力的问题。

经查，反映问题属实，经高新区纪检监察工委研究决定，给予高新区建设局城建科科长辛辉同志政务警告处分、高新区建设局分管城建科副局长余武同志实施提醒谈话、高新区建设局分管建管科和质监站副局长张磊同志实施提醒谈话、高新区城市管理执法局良田执法大队大队长万玉龙同志实施诫勉谈话、高新区城市管理执法局崇业路执法大队大队长白杨同志实施诫勉谈话、高新区城市管理执法局白杨执法大队副大队长薛亮同志实施诫勉谈话、高新区城市管理执法局分管执法大队原副局长陈凯同志实施提醒谈话、高新区城市管理执法局数字城市管理运营中心工作人员朱妍实施诫勉谈话、由高新区建设局对崇业路南延线项目施工单位陕西建工第六建设集团和新盛路积水点改造项目施工单位渭南远大建工集团进行约谈提醒。

二、关于渭南市华州区尾矿库渗滤液违法排放的问题。

经查，反映问题属实，经华州区纪委监委研究决定，给予华州区应急管理局工贸股长张勇政务警告处分、给予华州区应急管理局局长雷华诫勉谈话、给予华州区环保局综合执法大队第一执法中队中队长杨建华政务警告处分。

三、关于石川河流域渭南段水环境管理问题突出，水质长期得不到有效改善的问题。

经查，反映问题属实，经富平县纪委监委研究决定，给予富平县水资源中心副主任吴涛党内警告处分、给予原富平县水务局党组成员、水资办主任、水资源中心主任王立华批评教育、给予渭南市生态环境局富平分局生态环境综合执法大队西区中队执法人员韩鑫胜政务警告处分、给予渭南市生态环境局富平分局生态环境综合执法大队大队长鲍文进批评教育、给予富平县绿波污水处理厂副经理江争耀党内警告处分、给予富平县住建局副局长陈武批评教育、给予富平县绿晟污水处理有限责任公司厂长秦国宏党内警告处分、给予富平县庄里镇副镇长姚永强批评教育。

四、蒲城县、合阳县及潼关县污水长期超标排放、溢流的问题。

（一）蒲城县城南污水处理厂设计进水为生活污水，但实际在处理蒲城县高新技术产业开发区企业的生产废水。污水处理厂自2016年投运以来，运行极不稳定，不能保持稳定达标排放，严重影响渭河流域水环境质量的持续改善，被省生态环境厅挂牌督办，但整改无明显进展的问题。

经查，反映问题属实，2021年6月，蒲城县住建局党组会研究，免去齐龙江同志蒲城县城镇污水处理管理有限公司董事、董事长职务；对城南污水处理厂技术负责人刘建华，给予诫勉谈话。经蒲城县纪委监委研究决定对负有领导责任的县住建局党组书记、局长韩建军及副局长刘建荣提醒谈话。

（二）关于反映合阳县第二污水处理厂建设进度缓慢，排污口下游水质超标和生活污水长期溢流问题的问题。

- 经查，反映问题属实，经合阳县纪委监委研究决定，给予合阳县住建局副局长王晓峰政务警告处分、给予合阳县住建局项目办现任主任王永胜诫勉谈话、给予合阳县住建局局长李永宏批评教育。

（三）关于潼关县工业园区生活污水处理厂建成后未投入使用，生活污水溢流入双桥河等问题。

经查，反映问题属实，经潼关县纪委监委研究决定，给予潼关县县工业园区时任管委会招商分局副局长周永民政务警告处分、对潼关县工业园区时任党工委书记、园区管委会主任李爱军实施提醒谈话、对潼关县工业园区管委会党工委进行问责，责成其作出书面检查。

这些问题的发生，暴露出个别领导干部对生态文明建设认识不足、思想不重视、履职不力、监管缺失及队伍管理不到位。市纪委监委深化运用“四种形态”，按照从严从快处理原则，对涉案的失职失责公职人员进行严肃问责，持续释放严肃查处破坏生态环境违纪违法行为的强烈信号。全市各级党组织要深入学习贯彻习近平总书记关于生态环境保护的重要指示批示，认真落实二十大有关生态环境保护的重大决策部署，扎实履行生态环境保护主体责任，认真履职尽责，当好生态卫士。各级纪检监察机关要强化监督执纪问责，严肃查处生态环境领域违规违纪问题，及时通报曝光典型案例，强化警示威慑，为全市生态环境保护工作提供坚强纪律保障。